## Дзерж..2.1
ОТЧЕТ
ООО "Уют"
о выполнении договора управления многоквартирным домом,
работ и услуг по статье "Содержание и текущий ремонт жилищного фонда" за 2024 год
в многоквартирном доме № 2/1 по Дзержинского
|  | Задолженность на 01.10.2024 г. |  | 0 |  | руб.
|  | Начислено всего |  | 530759.17 |  | руб.
в том числе:
|  | Содержание и текущий ремонт жилищного фонда |  | 503917.62 |  | руб.
|  | Задолженность на 01.01.2025 г. |  | 240621.27 |  | руб.
|  |  | Всего оплачено | 290137.9 |  | руб. | % оплаты | [11 empty] | 54.6647
№ п.п. | Статья расхода, наименование услуги |  |  |  | Ед. измер. | Тариф на 1м2 | Факт | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Примечание
| Общая площадь квартир |  |  |  | м2 |  | 4255.7
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) (пункты 1-13*) |  |  |  | руб. | 4.79 | 61154.409
Работы выполнены в соответствии с утвержденным составом и периодичностью выполнения услуг и работ (постановление Администрации города №5867 от 13.08.2013г.)
В том числе:
|  | ремонт (бетонирование) элементов крыльца |  |  | шт./м2. |  | 2/2,2
|  | ремонт обрамления ступеней крыльца металлическим уголком (сварка) |  |  | шт./м.п. |  | 2/1,8
|  | окраска фасада цоколя |  |  | м2 |  | 12
|  | ремонт металлических поручней крыльца (сварка) |  |  | шт./м.п. |  | 1/1,6
|  | ремонт входных металлических дверей (сварка) |  |  | шт./м2. |  | 1/1,2
|  | замена (установка) доводчика входной мет. двери |  |  | шт. |  | 2
|  | уплотнение примыкания входной мет. двери |  |  | м.п. |  | 3
|  | ремонт (укрепление) надподъездных табличек |  |  | шт. |  | 2
|  | замена и монтаж новых досок объявлений |  |  | шт. |  | 10
|  | ремонт (укрепление) тамбурной деревянной двери |  |  | шт |  | 2
|  | замена (установка) дверных ручек |  |  | шт. |  | 3
|  | замена (установка) пружин деревянных дверей |  |  | шт. |  | 4
|  | замена (установка) дверных петель |  |  | шт. |  | 4
|  | замена (установка) и окраска притворных планок деревянной двери |  |  | м.п. |  | 2
|  | ремонт (укрепление) оконного отлива |  |  | шт. |  | 1
|  | замена (установка) оконных приборов (оконных петель, ручек) |  |  | шт. |  | 2
|  | остекление окна |  |  | м2. |  | 2,6
|  | заделка ниш под электрическими щитами (лист оцинкованный) |  |  | шт./м2. |  | 3/0,3
|  | ремонт отдельных участков пола в местах общего пользования |  |  | м2. |  | 12
|  | восстановление ограждения лестничных маршей(сварка) |  |  | шт./м2. |  | 4/1,0
|  | ремонт (укрепление) деревянного поручня |  |  | м.п. |  | 14
|  | ремонт доводчиков на входных металлических дверях |  |  | шт. |  | 2
|  | окраска входных металлических блоков |  |  | шт/м.п |  | 5/2,1
|  | ремонт (укрепление) почтового ящика |  |  | шт. |  | 4
|  | ремонт межпанельных стыков |  |  | п.м
Содержание крыш:
В том числе:
|  | очистка кровли от снега |  |  | м2 |  | 12
|  | очистка снега и наледи от водоприемных воронок внутреннего водостока |  |  | шт./м2. |  | 5/3,0
|  | очистка кровли от грязи, мусора, листьев |  |  | раз/м2 |  | 1/1829,6
|  | очистка снега с подъездных козырьков |  |  | шт./раз |  | 5/4
|  | очистка снега и наледи с балконных козырьков верхних этажей |  |  | шт./раз |  | 15/2
В том числе чердаки:
|  | установка (замена) запорного устройства (замок) |  |  | шт. |  | 5
|  | уборка мусора на чердаке |  |  | м2./раз |  | 1829,6/1
|  | дератизация чердачного помещения |  |  | м2./раз |  | 1829,6/1
|  | ремонт (укрепление) дверей, люка выхода на чердак и кровлю |  |  | раз. |  | 1
|  | монтаж ограждающей сетки на продухах тех этажа от птиц |  |  | м2 |  | 0,6
|  | опечатывания чердачных дверей |  |  | раз |  | 5
Содержание подвалов:
В том числе:
|  | установка (замена) запорного устройства (замок) |  |  | шт. |  | 5
|  | ремонт (укрепление) деревянной двери |  |  | шт./м2 |  | 3/2,6
|  | утепление продухов, цокольных окон мин.ватой |  |  | шт./м3 |  | 2/1,2
|  | подсыпка подвалов песком |  |  | м3 |  | 0.01
|  | дератизация подвального помещения |  |  | м2./раз |  | 1829,6/1
|  | опечатывание подвальных дверей |  |  | раз |  | 5
|  | уборка подвального помещения от мусора |  |  | м2./раз |  | 1829,6/1
|  | обеспечение освещения в подвале |  |  | раз |  | 5
|  | смена перегоревших электрических лампочек |  |  | шт. |  | 7
2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов (пункт 14*) |  |  |  | руб. | 2.02 | 25789.542
Работы выполнены в соответствии с утвержденным составом и периодичностью выполнения услуг и работ (постановление Администрации города №5867 от 13.08.2013г.)
|  | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода |  |  | еженедельно |  | 17
|  | при выявление засоров- их устранение |  |  | незамедлительно |  | 16
|  | при выявление повреждений и нарушений - разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств мусоропроводов, крышек муссороприемных клапанов и шиберных устройств |  |  | согласно плану восстановительных работ |  | 4
|  | удаление мусора из мусоросборных камер |  |  | ежедневно в течение недели, за исключением одного выходного дня и праздничных дней |  | 102
|  | чистка, промывка и дезинфекция загпузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования |  |  | 1 раз в месяц |  | 4
В том числе:
|  | ремонт мусороприемных клапанов (сварка) |  |  | шт. |  | 2
|  | восстановление работоспособности вентиляционных устройств |  |  | раз |  | 2
|  | укрепление, утепление и мелкий ремонт двери |  |  | шт. |  | 5
|  | ремонт металлической двери (сварка) |  |  | шт. |  | 1
|  | замена запорного устройства (замок) |  |  | шт. |  | 5
|  | ремонт шибера |  |  | шт. |  | 1
3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания вентиляции (дымоудаления) (пункт 15*) |  |  |  | руб. | 0.17 | 2170.407
Работы выполнены в соответствии с утвержденным составом и периодичностью выполнения услуг и работ (постановление Администрации города №5867 от 13.08.2013г.)
В том числе:
|  | обследованы квартиры по работе вентиляции и выданы рекомендации |  |  | шт. |  | 5
| Принято и выполнено заявок, поступивших от собственников: | [5 empty] | 5
|  | по работе канализационной вытяжки |  |  | шт. |  | 5
4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения (пункты 18-19*) |  |  |  | руб. | 3.98 | 50813.058
Работы выполнены в соответствии с утвержденным составом и периодичностью выполнения услуг и работ (постановление Администрации города №5867 от 13.08.2013г.)
В том числе:
|  | лабораторное исследование воды |  |  | раз |  | 2
|  | восстановление (замена) утепления трубопроводов ГХВС |  |  | м.п. |  | 12
В том числе:
|  | труба d.100, d50 (остендорф) |  |  | м.п. |  | 2
|  | тройник d100/50 |  |  | шт. |  | 4
|  | ревизия |  |  | шт. |  | 3
|  | полуотвод |  |  | шт. |  | 5
|  | хомут |  |  | шт. |  | 2
|  | косой тройник |  |  | шт. |  | 3
|  | компенсатор |  |  | шт. |  | 2
|  | арматура |  |  | шт. |  | 3
|  | замена канализационной трубы ПХВ, чугунной d.50,100. |  |  | м.п. |  | 3
|  | замена трубопровода d.15,20 |  |  | м.п. |  | 2
|  | прочистка канализационных лежаков и стояков |  |  | раз |  | 25
Замена фитингов, запорной арматуры:
|  | замена крана (вентиля) d.15,20,25,32. |  |  | шт. |  | 2
|  | замена резьбы d.15,20,25,32,50. |  |  | шт. |  | 1
|  | замена сгона d.15,20,25,50. |  |  | шт. |  | 2
|  | замена полуотвода d.50,100. |  |  | шт. |  | 1
|  | замена ревизии d.100 |  |  | шт. |  | 2
|  | замена переходника с чуг. на ПХВ d.100 |  |  | шт. |  | 1
|  | замена контргайки d.15,20. |  |  | шт. |  | 2
|  | замена полуотвода d.50,100. |  |  | шт. |  | 1
|  | замена компесатора d.100 |  |  | шт. |  | 1
|  | замена косого тройника ПХВ d.100 |  |  | шт. |  | 2
|  | замена обратного клапана |  |  | шт. |  | 1
|  | замена муфты d.15,20,25. |  |  | шт. |  | 2
Принято и выполнено заявок, поступивших от собственников:
|  | по работе системы ХГВС |  |  | шт. |  | 21
|  | по работе системы канализации |  |  | шт. |  | 12
|  | устранено засоров канализации |  |  | шт. |  | 16
Содержание внутридомовой инженерной системы отопления:
В том числе:
|  | промывка системы центрального отопления |  |  | раз |  | 1
|  | регулировка и испытание системы отопления |  |  | раз |  | 1
|  | восстановление утепления трубопроводов |  |  | м.п. |  | 14
|  | замеры параметров теплоносителя |  |  | раз |  | 60
Замена фитингов, запорной арматуры:
|  | замена гайки, "шпильки", болтов d.12 |  |  | шт. |  | 26
|  | замена крана (вентиля) d.15,20,25,32. |  |  | шт. |  | 2
|  | замена резьбы d.15,20,25,32,50. |  |  | шт. |  | 2
|  | замена сгона d.15,20,25,50. |  |  | шт. |  | 2
|  | замена муфты d.15,20,25. |  |  | шт. |  | 2
|  | замена контргайки d.15,20. |  |  | шт. |  | 2
|  | установка сбросников слива воды |  |  | шт. |  | 2
|  | замена отвода d.25,50,100. |  |  | шт. |  | 1
Принято и выполнено заявок, поступивших от собственников:
|  | обеспечение температурного режима в жилых и нежилых помещениях |  |  | раз |  | 12
|  | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках |  |  | раз |  | 10
|  | отключение радиаторов при их течи |  |  | раз |  | 1
|  | Контроль параметров теплоносителя(давления, температуры, расхода) |  |  | раз |  | 60
5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования (включая телекоммуникационное оборудование) (пункт 20*) |  |  |  | руб. | 0.71 | 9064.641
Работы выполнены в соответствии с утвержденным составом и периодичностью выполнения услуг и работ (постановление Администрации города №5867 от 13.08.2013г.)
В том числе:
|  | Принято и выполнено аварийных заявок, поступивших от собственников круглосуточно |  |  | шт. |  | 36
|  | установка (замена) запорного устройства (замок) |  |  | шт. |  | 2
|  | лестничное освещение |  |  | раз |  | 10
|  | отсутствие напряжения |  |  | раз |  | 7
|  | замена автоматических выключателей |  |  | раз |  | 3
|  | уличное освещение |  |  | раз |  | 2
|  | в т.ч. смена ламп в местах общего пользования (входы в подъезд, лест./клетки, м/кам.) |  |  | шт. |  | 6
6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективных (общедомовых) приборов учета холодной воды (пункт 18*) |  |  |  | руб. | 0.13 | 1659.723
Работы выполнены в соответствии с утвержденным составом и периодичностью выполнения услуг и работ (постановление Администрации города №5867 от 13.08.2013г.)
|  | контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб.В случае выявления нарушений и повреждений- разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционных датчиков,преобразователей температуры и давления,запорной арматуры и т.д.) |  |  | раз |  | по графику
|  | техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 1
|  | снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 4
7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективных (общедомовых) приборов учета горячей воды (пункт 18*) |  |  |  | руб. | 2.06 | 26300.226
Работы выполнены в соответствии с утвержденным составом и периодичностью выполнения услуг и работ (постановление Администрации города №5867 от 13.08.2013г.)
|  | контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб.В случае выявления нарушений и повреждений- разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционных датчиков,преобразователей температуры и давления,запорной арматуры и т.д.) |  |  | раз |  | по графику
|  | техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 4
|  | обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 1
8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии (пункт 18*) |  |  |  | руб. | 1.94 | 24768.174
Работы выполнены в соответствии с утвержденным составом и периодичностью выполнения услуг и работ (постановление Администрации города №5867 от 13.08.2013г.)
|  | контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб.В случае выявления нарушений и повреждений- разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционных датчиков,преобразователей температуры и давления,запорной арматуры и т.д.) |  |  | раз |  | по графику
|  | техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 4
|  | обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 1
9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания автоматизированных узлов управления (пункт 18*) (пункт 18*) |  |  |  | руб. | 1.92 | 24512.832
Работы выполнены в соответствии с утвержденным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (постановление Администрации города № 5867 от 13.08.2013г.)
|  | Контроль состояния и работоспособности автоматизированного узла учета, в том числе герметичности соединений, наличия или отсутствия механических повреждений и течи. |  |  | постоянно
|  | Техническое обслуживание автоматизированного узла учета и его элементов |  |  | раз
|  | снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз
10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии (пункт 18*) |  |  |  | руб. | 0.14 | 1787.394
Работы выполнены в соответствии с утвержденным составом и периодичностью выполнения услуг и работ (постановление Администрации города №5867 от 13.08.2013г.)
|  | контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, соответствующих пломб. |  |  | раз |  | по графику
|  | техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов |  |  | раз |  | 4
|  | снятие показаний коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 4
|  | обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета |  |  | раз |  | 1
11 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества (пункт 23*) |  |  |  | руб. | 9.26 | 118223.346
Работы выполнены в соответствии с утвержденным составом и периодичностью выполнения услуг и работ (постановление Администрации города №5867 от 13.08.2013г.)
В том числе:
|  | сухая уборка (подметание) тамбуров,холлов,коридоров, лестничных площадок и маршей пандусов,включая очистку систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) |  |  | 1 раз в неделю |  | 17
|  | влажная уборка (подметание) тамбуров, холлов, лестничных площадок и маршей, пандусов. |  |  | 2 раза в неделю |  | 34
|  | влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропровода |  |  | ежедневно |  | 102
|  | мытье пола лестничных лощадок,маршей,холлов,тамбуров |  |  | 2 раза в месяц |  | 8
|  | дератизация подъездов на время пандемии (ручки входных дверей, почтовые ящики, поручни,подоконники,ручки м/клапанов) |  |  | раз |  | 17
|  | влажная протирка подоконников, оконных решеток,перил лестниц, шкафон для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек. |  |  | 1 раз в год |  | 1
|  | мытье окон |  |  | 1 раз в год |  | 1
|  | влажная протирка стен |  |  | постоянно
12 | Работы по содержанию придомовой территории, выполняемые ручным способом в холодный и теплый периоды года (пункты 24,25,26.1*) |  |  |  | руб. | 5.03 | 64218.513
Работы выполнены в соответствии с утвержденным составом и периодичностью выполнения услуг и работ (постановление Администрации города №5867 от 13.08.2013г.)
Работы, выполняемые ручным способом по содержанию придомовой территории, в теплый (весенне-летний) период года
|  | уборка и подметание придомовой территории, в том числе территории детской площадки |  |  | 2 раза в месяц |  | 8
|  | уборка и подметание крыльца и площадки у входа в подъезд |  |  | 1 раз в сутки |  | 102
|  | очистка урн от мусора, установленных возле подъездов |  |  | 1 раз в сутки |  | 102
|  | промывка урн, установленных возле подъездов |  |  | 1 раз в месяц |  | 4
|  | уборка площадок возле мусоросборных камер |  |  | 1 раз в сутки |  | 102
|  | выкашивание газонов, расположенных на придомовой территории |  |  | 2 раза в течение периода/м2 |  | 0
|  | вырезка сухих ветвей и деревьев, расположенных на придомовой территории |  |  | по мере необходимости/шт |  | 0
|  | уборка газонов, расположенных на придомовой территории |  |  | 1 раз в трое суток |  | 35
Работы, выполняемые ручным способом по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее- придомовая терртория) в холодный (осенне-зимний) период года.
|  | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см |  |  | по мере необходимости
|  | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда в дни сильных снегопадов |  |  | 3 раза в сутки |  | 20
|  | очистка (подметание) придомовой территории от нагосного снега толщиной до 2 см в дни без снегопада |  |  | 1 раз в сутки |  | 50
|  | очистка придомовой территории (тратуаров) от наледи и льда |  |  | 1 раз в двое суток во время гололеда |  | 25
|  | очистка и подметание крыльца и площадки у входов в подъезд от наледи и снега |  |  | 1 раз в сутки |  | 50
|  | посыпка территории песком или противоголедными составами и материалами |  |  | 1 раз в двое суток во время гололеда |  | 25
|  | очистка урн от мусора |  |  | 1 раз в сутки |  | 102
|  | уборка площадок возле мусоросборныхных камер |  |  | 1 раз в сутки |  | 102
Кроме того:
|  | ремонт металлических ограждений |  |  | п.м |  | 2
|  | окраска металлических ограждений |  |  | п.м |  | 2
0 |  | побелка деревьев |  |  | шт. |  | 8
13 | Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года |  |  |  | руб. | 1.69 | 21576.399
Работы выполнены в соответствии с утвержденным составом и периодичностью выполнения услуг и работ (постановление Администрации города №5867 от 13.08.2013г.)
|  | очистка от снега тротуаров шириной 2м и более со сгребанием в снежную кучу |  |  | раз |  | 50
|  | Комплексная уборка, в том числе: |  |  | компл. |  | 2
|  | очистка проездов, автостоянок со сгребанием в снежную кучу |  |  |  |  | 2
|  | погрузка снега погрузчиками в самосвалы |  |  |  |  | 2
|  | перевозка снега на полигон автосамосвалами |  |  |  |  | 2
|  | утилизация снега на полигоне |  |  |  |  | 2
14 | Содержание элементов и объектов благоустройства, расположенных на придомовой территории и предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома (детские и спортивные площадки, хозяйственные площадки, площадки для выгула домашних животных, малые архитектурные формы, игровое и спортивное оборудование, скамейки, урны, иные виды оборудования и оформления, используемые как составные части благоустройства многоквартирного дома) |  |  |  | руб. | 0.47 | 6000.537
Работы выполнены в соответствии с утвержденным составом и периодичностью выполнения услуг и работ (постановление Администрации города №5867 от 13.08.2013г.)
|  | контроль сотояния и выявление повреждений элементов благоустройства.в случае выявления повреждений - проведение ремонтных работ, включая замену поврежденных элементов с последующей их окраской в теплый (весенне-летний) период (при неоходимости) |  |  | раз |  | 4
|  | ремонт мет. частей МАФ (скамейки, урны) |  |  | шт. |  | 3
|  | окраска мет. поверхностей МАФ (скамейки, урны) |  |  | м2 |  | 0
|  | ремонт деревянных поверхностей МАФ (скамейки) |  |  | шт. |  | 3
|  | окраска деревянных поверхностей МАФ (скамейки) |  |  | п.м. |  | 0
|  | уборка песка с прибордюрного камня |  |  | м3 |  | 2
15 | Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-живанию, размещению таких отходов (пункт 26.2*) |  |  |  | руб. | 0.2 | 2553.42
Работы выполнены в соответствии с утвержденным составом и периодичностью выполнения услуг и работ (постановление Администрации города №5867 от 13.08.2013г.)
|  | прием (сбор) отработанных ртутьсодержащих ламп |  |  | шт. |  | 4
|  | постоянный учет получаемых ртутьсодержащих ламп с отражением в журнале учета образования и движения ртутьсодержащих ламп |  |  | шт. |  | 4
16 | Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания |  |  |  | руб. | 1.36 | 17363.256
Работы выполнены в соответствии с утвержденным составом и периодичностью выполнения услуг и работ (постановление Администрации города №5867 от 13.08.2013г.)
Принято и выполнено заявок, поступивших от собственников:
|  | по обслуживанию внутреннего сантехнического оборудования |  |  | шт. |  | 26
|  | по обслуживанию центрального отопления |  |  | шт. |  | 12
|  | устранение засоров в системе канализации |  |  | шт. |  | 10
|  | устранение засора мусоропровода |  |  | шт. |  | 12
17 | Осуществление деятельности по управлению многоквартирным жилым домом. |  |  |  | руб. | 3.6 | 45961.56
Работы выполнены в соответствии с утвержденным составом и периодичностью выполнения услуг и работ (постановление Администрации города №5867 от 13.08.2013г.)
В том числе:
|  | заключение договоров на управление многоквартирным домом |  |  | шт. |  | 16
|  | рассмотрено письменных обращений собственников |  |  | шт. |  | 12
|  | принято на личном приеме работниками УО |  |  | обр. |  | 5
|  | вручено предупреждений задолжникам |  |  | шт. |  | 2
|  | обследовано квартир и составлено актов |  |  | шт. |  | 3
|  | выдано предписаний собственникам |  |  | шт. |  | 2
|  | проверка показаний квартирных приборов учета эл.энергии |  |  | шт. |  | 4
|  | изготовлено и разнесено счетов-извещений |  |  | шт. |  | 292
|  | расклеено объявлений с информацией для собственников |  |  | шт. |  | 40
В том числе содержание паспортной службы:
|  | принято документов на прописку |  |  | шт. |  | 11
|  | принято документов на выписку |  |  | шт. |  | 5
|  | выдано справок с места регистрации о составе семьи |  |  | шт. |  | 24
| ИТОГО размер платы: |  |  |  | руб. | 39.47 | 503917.437 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Долг за собственниками на 01.01.2025год | [5 empty] | -228476.2489