## Ленина 36
План на 2025 г.
ремонта общего имущества МКД находящихся в управлении ООО "Уют" за счет средств поступающих по статье "Содержание жилых помещений"
№ п.п. | Виды работ | Ед. измер. | Объем работ | Плановая стоимость работ (руб.) | Плановый период выполнения работ | Фактическое выполнение | Отклонение от плана | Примечание
Мира, 10
| частичный ремонт кровли | м2 |  | по факту | май-сентябрь 2025 |  |  | возможна корректировка после весеннего осмотра
| частичный ремонт крылец | м2 |  | по факту | май-сентябрь 2025 |  |  | возможна корректировка после весеннего осмотра
| частичный ремонт и окраска цоколя | м2 |  | по факту | май-октябрь 2025 |  |  | возможна корректировка после весеннего осмотра
План сформирован в соответствии с Договором управления МКД, постановлением Администрации города Сургута, актом осеннего осмотра 2024 г., обращениями жителей МКД. Корректировка будет выполнена при выявлении неотложных работ и результатам весеннего осмотра 2025 г.
Руководствуясь ст. 44 Жилищного кодекса РФ, "Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме" управляющая компания предлагает рассмотреть на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома принять решение о проведении текущего и капитального ремонта, определить объем и характеристики работ, источники финансирования, исполнителя работ.
Перечень работ, необходимых к выполнению по программе капитального ремонта
1 | Ремонт кровли, фасада