## 30 лет Победы 41-2
План на 2020 г.
ремонта общего имущества МКД находящихся в управлении ООО "Уют" за счет средств поступающих по статье "Содержание жилых помещений"
№ п.п. | Виды работ | Ед. измер. | Объем работ | Плановая стоимость работ (руб.) | Плановый период выполнения работ | Фактическое выполнение | Отклонение от плана | Примечание
30 лет Победы,41/2
1 | частичный ремонт отмостки | м2 |  |  | июнь-август
2 | частичный ремонт крылец | м2 |  |  | июнь-сентябрь
3 | восстановление фактурного слоя мест общего пользования | м2 |  |  | I-II квартал 2020 года
План сформирован в соответствии с Договором управления МКД (утв. решением общего собрания собственников 23.08.2009 г), постановлением Администрации города Сургута № 5867 от 13.08.2013 г., актом осеннего осмотра 2019 г., обращениями жителей МКД. Корректировка будет выполнена при выявлении неотложных работ и результатам весеннего осмотра 2020 г.
Руководствуясь ст. 44 Жилищного кодекса РФ, "Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме" (Постановление Правительства РФ №491 от 13.08.2006 г.) управляющая компания предлагает рассмотреть на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома принять решение о проведении текущего ремонта, определить объем и характеристики работ, источники финансирования, исполнителя работ.
Рекомендуемый перечень работ:
2. | Замена оконных блоков на энергосберегающие- в МОП
3. | Замена электроосвещения и электропроводки в МОП и в подвальном помещении