## Мира 28
План на 2020 г.
ремонта общего имущества МКД находящихся в управлении ООО "Уют" за счет средств поступающих по статье "Содержание жилых помещений"
№ п.п. | Виды работ | Ед. измер. | Объем работ | Плановая стоимость работ (руб.) | Плановый период выполнения работ | Фактическое выполнение | Отклонение от плана | Примечание
МИРА,28
1 | ремонт межпанельных стыков | п.м. |  |  | май-сентябрь
2 | частичный ремонт кровли | м2 |  |  | июнь-август
3 | частичный ремонт отмостки | м2 |  |  | июнь-август
4 | ремонт пандуса | п.м. |  |  | июнь-август
План сформирован в соответствии с Договором управления МКД (утв. решением общего собрания собственников 16.06.2014 г), постановлением Администрации города Сургута № 5867 от 13.08.2013 г., актом осеннего осмотра, обращениями жителей МКД. Корректировка будет выполнена при выявлении неотложных работ и результатам весеннего осмотра.
Руководствуясь ст. 44 Жилищного кодекса РФ, "Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме" (Постановление Правительства РФ №491 от 13.08.2006 г.) управляющая компания предлагает рассмотреть на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома принять решение о проведении текущего и капитального ремонта, определить объем и характеристики работ, источники финансирования, исполнителя работ.
Рекомендуемый перечень работ:
1. | Ремонт мест общего пользования с заменой оконных блоков, входных групп.
2. | Замена электроосвещения и электропроводки в МОП и в подвальном помещении
3. | Замена светильников в МОП и уличное освещение на энергосберегающие
4. | Ремонт и утепление тамбуров с заменой дверных блоков
Требуется решить вопрос по первоочередному ремонту кровли (капитальный ремонт).
Способ формирования фонда капитального ремонта может быть изменен в любое время на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Сформировав специальный счет на доме, собственники вправе самостоятельно корректировать программу проведения работ и расставлять приоритеты в выполнении отдельных видов работ.