## Мира 19
План на 2024 г.
ремонта общего имущества МКД находящихся в управлении ООО "Уют" за счет средств поступающих по статье "Содержание жилых помещений"
№ п.п. | Виды работ | Ед. измер. | Объем работ | Плановая стоимость работ (руб.) | Плановый период выполнения работ | Фактическое выполнение | Отклонение от плана | Примечание
МИРА,19
1 | ремонт межпанельных стыков | м/п | по факту |  | май-сентябрь 2024 г.
| частичный ремонт отмостки | м2 | по факту |  | май-сентябрь 2024 г.
План сформирован в соответствии с Договором управления МКД, постановлением Администрации города Сургута, актом осеннего осмотра 2023 г., обращениями жителей МКД. Корректировка будет выполнена при выявлении неотложных работ и результатам весеннего осмотра 2024 г.
Руководствуясь ст. 44 Жилищного кодекса РФ, "Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме" управляющая компания предлагает рассмотреть на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома принять решение о проведении текущего ремонта, определить объем и характеристики работ, источники финансирования, исполнителя работ.
Рекомендуемый перечень работ:
1. | Замена оконных блоков - лестничные клетки, входные группы
2. | Замена электроосвещения и электропроводки в МОП и в подвальном помещении
3. | Замена светильников в МОП и уличное освещение на энергосберегающие
4. | Ремонт и утепление тамбуров с заменой дверных блоков