## Мира 28
План на 2023 г.
ремонта общего имущества МКД находящихся в управлении ООО "Уют" за счет средств поступающих по статье "Содержание жилых помещений"
№ п.п. | Виды работ | Ед. измер. | Объем работ | Плановая стоимость работ (руб.) | Плановый период выполнения работ | Фактическое выполнение | Отклонение от плана | Примечание
МИРА,28
1 | частичный ремонт кровли | м2 | после выполнения | по факту | май-сентябрь 2023 г. |  |  | корректировка после весеннего осмотра
2 | частичный ремонт крылец | м2 | после выполнения | по факту | май-сентябрь 2023 г. |  |  | корректировка после весеннего осмотра
3 | ремонт межпанельных стыков | м2 | после выполнения | по факту | май-сентябрь 2023 г. |  |  | корректировка после весеннего осмотра
План сформирован в соответствии с Договором управления МКД, постановлением Администрации города Сургута, актом осеннего осмотра 2022 г., обращениями жителей МКД. Корректировка будет выполнена при выявлении неотложных работ и результатам весеннего осмотра 2023 г.
Руководствуясь ст. 44 Жилищного кодекса РФ, "Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме" управляющая компания предлагает рассмотреть на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома принять решение о проведении текущего и капитального ремонта, определить объем и характеристики работ, источники финансирования, исполнителя работ.
Перечень работ, планируемых к выполнению Югорским фондом капитального ремонта в 2023-2025 гг.
1. | Фасад
2 | Кровля
Требуется первоочередно капитальный ремонт кровли
Способ формирования фонда капитального ремонта может быть изменен в любое время на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Сформировав специальный счет на доме, собственники вправе самостоятельно корректировать программу проведения работ и расставлять приоритеты в выполнении отдельных видов работ.