## Островского21
План на 2020 г.
ремонта общего имущества МКД находящихся в управлении ООО "Уют" за счет средств поступающих по статье "Содержание жилых помещений"
№ п.п. | Виды работ | Ед. измер. | Объем работ | Плановая стоимость работ (руб.) | Плановый период выполнения работ | Фактическое выполнение | Отклонение от плана | Примечание
ОСТРОВСКОГО, 21
1 | ремонт межпанельных стыков | п.м. |  |  | май-сентябрь
2 | частичный ремонт отмостки, кровли, крылец | м2 |  |  | май-сентябрь
3 | Восстановление фактурного слоя 3-го п-да в местах разрушения |  | после выполнения работ | после вып-я будут составлен ЛСР по факту | январь-февраль
4 | Замена оконного блока между 2 и 3 этажами 3-й подъезд | шт | 1 |  | январь-февраль
5 | Частичный ремонт пола в м/камерах | м2 |  |  | июнь-август
План сформирован в соответствии с Договором управления МКД, постановлением Администрации города Сургута № 5867 от 13.08.2013 г., актом осеннего осмотра 2019 г., обращениями жителей МКД. Корректировка будет выполнена при выявлении неотложных работ и результатам весеннего осмотра 2020 г.
Руководствуясь ст. 44 Жилищного кодекса РФ, "Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме" (Постановление Правительства РФ №491 от 13.08.2006 г.) управляющая компания предлагает рассмотреть на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома принять решение о проведении текущего ремонта, определить объем и характеристики работ, источники финансирования, исполнителя работ.
Рекомендуемый перечень работ:
1. | Ремонт мест общего пользования с заменой оконных блоков - лестничные клетки,входные группы
2. | Замена электроосвещения и электропроводки в МОП и в подвальном помещении
3. | Замена светильников в МОП и уличное освещение на энергосберегающие
Составил инженер ООО "Уют": __________________________Чучалина К.М.