## Лер.2
План на 2019 г.
ремонта общего имущества МКД находящихся в управлении ООО "Уют" за счет средств поступающих по статье "Содержание жилых помещений"
№ п.п. | Виды работ | Ед. измер. | Объем работ | Плановая стоимость работ (руб.) | Плановый период выполнения работ | Фактическое выполнение | Отклонение от плана | Примечание
ЛЕРМОНТОВА,2
| Плановая сумма: |  |  | 36569.76
1 | восстановление фактурного слоя 5 под-д | м2 |  |  | май-август 2019 г.
2 | ремонт межпанельных стыков | п.м. | 42 | 25200 | май-сентябрь 2019
План сформирован в соответствии с Договором управления МКД, постановлением Администрации города Сургута № 5867 от 13.08.2013 г., актом осеннего осмотра 2018 г., обращениями жителей МКД. Корректировка будет выполнена при выявлении неотложных работ и результатам весеннего осмотра 2019 г.
Руководствуясь ст. 44 Жилищного кодекса РФ, "Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме" (Постановление Правительства РФ №491 от 13.08.2006 г.) управляющая компания предлагает рассмотреть на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома принять решение о проведении текущего ремонта, определить объем и характеристики работ, источники финансирования, исполнителя работ.
Рекомендуемый перечень работ:
1. | Ремонт мест общего пользования с заменой оконных блоков - лестничные клетки.
2 | Замена электроосвещения и электропроводки в МОП и в подвальном помещении
3 | Замена светильников в МОП и уличное освещение на энергосберегающие
4 | Ремонт и утепление тамбуров
Требуется решить вопрос по первоочередному ремонту кровли (капитальный ремонт).
Способ формирования фонда капитального ремонта может быть изменен в любое время на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Сформировав специальный счет на доме, собственники вправе самостоятельно корректировать программу проведения работ и расставлять приоритеты в выполнении отдельных видов работ.