## Островского 5
План на 2019 г.
ремонта общего имущества МКД находящихся в управлении ООО "Уют" за счет средств поступающих по статье "Содержание жилых помещений"
№ п.п. | Виды работ | Ед. измер. | Объем работ | Плановая стоимость работ (руб.) | Плановый период выполнения работ | Фактическое выполнение | Отклонение от плана | Примечание
ОСТРОВСКОГО,5
| Плановая сумма: |  |  | 14047.6
1
План сформирован в соответствии с Договором управления МКД (утв. решением общего собрания собственников 25.06.2014 г), постановлением Администрации города Сургута № 5867 от 13.08.2013 г., актом осеннего осмотра 2018 г., обращениями жителей МКД. Корректировка будет выполнена при выявлении неотложных работ и результатам весеннего осмотра 2019 г.
Руководствуясь ст. 44 Жилищного кодекса РФ, "Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме" (Постановление Правительства РФ №491 от 13.08.2006 г.) управляющая компания предлагает рассмотреть на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома принять решение о проведении текущего ремонта, определить объем и характеристики работ, источники финансирования, исполнителя работ.
Рекомендуемый перечень работ:
1. | Ремонт мест общего пользования - лестничные клетки, входные группы